## Sheet1
2월 계획표
2월 1주차 |  | 기존 제안서에서의 계획은 2월에 모프 애니메이션 제작을 3월까지 완성하고
모프 애니메이션 - 메쉬에서 데이터를 뽑아내어 동적으로 메쉬 생성, 해당 메쉬를 나중에 맵핑이 원할하게 가능하도록 삼각형을 기준으로 정렬하기 |  | 기존 제안서에서의 계획은 1~3월에 모프 애니메이션 제작을 캐릭터 스킬은 2~3월까지 완성하는것 이였는데 우선 2월안에 중점기술중 하나인 모프애니메이션을 완성해서 이기술을 사용하는 요소에 적용시키는 것을 1순위에 목표로 하고 2순위로 캐릭터 기술을 만드는 것으로 했습니다. 캐릭터 기술의 경우 rootbone이 캐릭터 스켈레탈 메쉬에 적용 되어있어야하는데 현재 캐릭터에는 없어서 rootbone이 없이 만들수 있는 기술 3개만 일단 제작하려고 합니다.
2월 2주차
모프 애니메이션 -만들어진 정보를 토대로 보간 작업을 통해 에디터 상에서 모래처럼 흩어졌다가 다시 다른 메쉬의 형태로 변하도록 구현하기
2월 3주차
모프 애니메이션 - 완성된 기술들을 적용될 요소들에 적용시키기
2월 4주차
캐릭터 기술 3가지 완성 하기 - 배리어 스킬의 경우 다른 스킬로 변경할수도 있을거 같습니다.