## Sheet1
3월 계획표
3월 1주차(3.6~)
클라 간 기초 이동 동기화 작업 완료(애니메이션 동기화)(점프까지) 클라 접속 종료 등등 발생한 오류 및 잠재적 오류 처리 작업 |  | 최종적으로 3월을 전후로 기본적인 서버 동기화 작업을 마무리 후 4월 1째주 쯤 한게임이 완료되는 것을 목표로 계획을 잡았습니다.
3월 2주차
총 동기화 작업 주요 패킷 프로토콜 제작 계속(~00) 리스폰 처리
3월 3주차
주요 패킷 프로토콜 제작 계속(~00) 및 보조무기 투척
3월 4주차
시야 처리: 서버에서 클라이언트의 일정 기준의 좌표 위치의 오브젝트 정보 보내는 처리 작업