## Sheet1
2월 계획표
2월 1주차
recv, send 부분 구조적으로 개발 및 서버에서 클라로 패킷 이동 및 이동 동기화 작업 시작 |  | 2월에는 일단 게임의 한사이클 동안 필요한 패킷 전송 이동 동기화, 입장과 퇴장 등을 구현할 예정입니다. 더불어 전태준.김준현 학생과 2.15 오프라인으로 만나 중간점검을 할 계획입니다.
2월 2주차
클라 간 이동 동기화 작업 완료
2월 3주차
주요 패킷 프로토콜 제작 계속(~00) 좌표 이동, 총알 발사 등등
2월 4주차
주요 패킷 프로토콜 제작 계속(~00) 좌표 이동, 총알 발사 등등 시야 처리: 서버에서 클라이언트의 일정 기준의 좌표 위치의 오브젝트 정보 보내는 처리 작업